项目名称：北京市知识产权立法规划及相关重点热点问题研究其他专业技术服务采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-ZB7985

北京国际工程咨询有限公司

2020年4月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	2

第二章  供应商须知	4

一  说  明	6

二  磋商文件	7

三  首次响应文件的编制	8

四  响应文件的递交	12

五  磋商及评审	13

六  确定成交	21

七  其它	23

第三章  合同条款	25

第四章　合同格式	36

第五章  附件—首次响应文件格式	37

第六章  项目需求	55

# 第一章    竞争性磋商邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京市知识产权局的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商前来参加磋商。

1.  项目名称：北京市知识产权立法规划及相关重点热点问题研究其他专业技术服务采购项目。

2.  采购编号：BIECC-ZB7985；

CA立项编号：PXM2020-083102-000033-JH001-XM001

3.  项目概况：见竞争性磋商文件第六章。

4.  合格供应商：见竞争性磋商文件第二章的1.2。

5.	购买竞争性磋商文件：

1） 时间：采购公告发布时间起至2020年04月27日，每日上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同。非工作日只能电汇或网银购买文件。建议供应商工作日也采用电汇或网银方式购买文件）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）竞争性磋商文件售价：人民币200元/包，售后不退。

4）若电汇或网银购买文件，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下填写好的表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（采购编号）购买文件信息”。若需快递纸质版采购文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2020年04月27日下午16:30前到账。

| 采购编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2020年05月07日 上午9：30（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：2020年05月07日 上午9：30（北京时间）；

3）首次响应文件提交、开启地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611会议室（北四环学院桥东北角）；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

注：因疫情期间科大天工大厦实行特殊管理制度，外来人员需进行登记才可进入，建议各供应商预留时间提前到达响应文件递交地点。

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

7.  需要落实的政府采购政策：扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等。

8.  凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。

9.  采购人：北京市知识产权局

地址：北京市西城区德胜门东大街8号东联大厦2层

联系方式：张老师，010-84080091

10. 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：李博龙

联系方式：010－82376082

传真：010－82370881

电子邮件：jowena@163.com

11. 项目联系方式：李博龙/ 010－82376082

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：北京市知识产权立法规划及相关重点热点问题研究其他专业技术服务采购项目 采购编号：BIECC-ZB7985 采购人：北京市知识产权局 联系方式：张老师，010-84080091 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：李博龙/010－82376082 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：分包预算金的1.5% |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本5份，电子版文件（光盘或U盘）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2020年05月07日 上午9：30整（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611会议室（北四环学院桥东北角） |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：2020年05月07日 上午9：30整（北京时间） 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，根据成交金额差额定率累进法按包计算，由成交供应商在领取成交通知书时交纳。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：北京市知识产权局；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.4  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间，由采购单位查询），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.5  必须按规定购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的磋商。

1.2.6  不接受联合体参加磋商。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　项目需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商可对磋商文件“项目需求”中所列的所有包号进行响应，也可只对其中一个或多个包号进行响应，但不得只对某个包号的部分内容进行响应（即供应商须以包为单位进行响应）。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件（技术响应文件），证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的每个包号只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：支票、电汇（或网银）、银行汇票。磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  五  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告（邀请）中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告（邀请）中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告（邀请）中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告（邀请）中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告（邀请）中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（邀请供应商信息、购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按规定购买竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商按要求提交了最终报价，则按评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价（10分） |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 以符合磋商文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×10。 | 10分 |
| 二、商务部分（20分） |  |  |  |
| 2 | 供应商业绩 | 供应商提供近三年（2017年01月01日起至首次响应截止日止，以合同签订时间为准）实施过的类似项目业绩（详见注释）。 - 除03、07包外，其他各包：每提供一个主要类似业绩得4分，主要类似业绩最多得14分。每提供一个次要类似业绩得1分，两类次要类似业绩每类最多得2分。即本项最多得18分。 - 03、07包：每提供一个主要类似业绩得4分，两类主要类似业绩每类最多得8分。每提供一个次要类似业绩得1分，次要类似业绩最多得2分。即本项最多得18分。 注：须提供合同复印件（至少包括合同首页、采购内容页以及双方盖章页）。 供应商类似业绩为知识产权相关业绩，具体类别要求如下： 01包主要类似业绩是指：知识产权立法研究类； 次要类似业绩是指：产业知识产权研究类/区域经济社会发展相关研究类。 02包主要类似业绩是指：知识产权政策研究类； 次要类似业绩是指：产业知识产权研究类/区域经济社会发展相关研究类。 03包主要类似业绩是指：知识产权法律研究类/互联网、电子商务、大数据领域相关研究类； 次要类似业绩是指：知识产权行业研究类。 04包主要类似业绩是指：知识产权法律研究类; 次要类似业绩是指：知识产权行政保护研究类/知识产权政策研究类。 05包主要类似业绩是指：知识产权规划研究类； 次要类似业绩是指：产业知识产权研究类/区域经济社会发展相关研究类。 06包主要类似业绩是指：知识产权规划研究类； 次要类似业绩是指：产业知识产权研究类/区域经济社会发展相关研究类。 07包主要类似业绩是指：知识产权前沿问题研究类/刊物编辑类； 次要类似业绩是指：区域知识产权政策研究类。 | 18 |
| 3 | 响应文件 | 内容清晰、目录及页码准确得2分，每存在一项不足扣0.5分，扣完为止。 | 2分 |
| 三、技术部分（70分） |  |  |  |
| 4 | 拟派项目负责人能力 | 项目负责人业绩： 提供拟派项目负责人曾承担过类似项目的业绩。 - 除03、07包外，其他各包：每提供一个主要类似业绩得2分，主要类似业绩最多得8分。每提供一个次要类似业绩得1分，两类次要类似业绩每类最多得1分，即本项最多得10分。 - 03、07包：每提供一个主要类似业绩得2分，两类主要类似业绩每类最多得4分。每提供一个次要类似业绩得1分，次要类似业绩最多得2分，即本项最多得10分。 注：本项各包业绩类型要求同供应商业绩类别要求。须提供业绩的合同复印件（拟派项目负责人业绩可与供应商业绩相同，但合同中应能体现项目负责人姓名且须与拟派本项目的负责人为同一人，若合同中不能体现项目负责人姓名的，须提供能够体现负责人姓名的项目验收单或由采购人出具的证明文件）。 | 10分 |
|  |  | 提供拟派项目负责人在主要类似业绩领域曾发表的论文或出版的相关著作，每提供一份得1分，最多得4分。 注：须提供相关论文或著作的作者姓名页复印件（若无法提供复印件，须提供发表相关论文的网页截图或著作权证书复印件，且应能体现出项目负责人姓名） | 4分 |
|  |  | 项目负责人资历： 拟派的项目负责人具备正高级职称得5分； 拟派的项目负责人具备副高级职称且具备博士研究生学历得4分； 拟派的项目负责人具备副高级职称但不具备博士研究生学历得3分； 拟派的项目负责人不具备副高级（含）以上职称不得分。 | 5分 |
| 5 | 拟派项目团队配备 | 根据项目服务要求配置团队人员： 团队人员数量和专业分配合理、具有丰富的类似项目经验得10分； 团队人员数量和专业分配基本合理、具有一定类似项目经验得7分； 团队人员数量和专业分配欠合理、承担类似项目经验较少得3分； 团队人员数量和专业分配不合理或不具备类似项目经验或未提供团队人员配置说明的不得分。 | 10分 |
| 6 | 项目成果框架 | 拟提交项目成果框架和需求相适应，内容完整清晰得10分； 拟提交项目成果框架基本满足项目需求，内容较为完整清晰得7分； 拟提交项目成果框架和需求存在偏差，内容基本完整清晰得3分； 拟提交项目成果框架不满足项目需求或内容有欠缺或未提供拟提交项目成果说明的不得分。 | 10分 |
| 7 | 组织实施方案 | 时间进度安排： 时间进度安排合理、可行得8分；时间进度安排较为合理、具有一定可行性得5分；时间进度安排有欠缺但能满足项目需要得2分；未提供时间进度安排或时间进度安排不能满足项目需要的不得分。 | 8分 |
|  |  | 组织管理措施： 1、组织管理措施完善、可行度高得5分；较为完善、具有一定可行度得3分；有明显缺陷、可行性较差得1分；未提供组织管理措施不得分。 2、组织管理措施合理性强得5分；较为合理得3分；合理性较差得1分；未提供组织管理措施不得分； 3、组织管理措施针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性较差得1分；未提供组织管理措施不得分。 | 15分 |
| 8 | 应急预案 | 针对项目需求，全面梳理各类可能出现的问题，并针对问题设计合理、可行、高效的应急预案得5分； 能够全面梳理出问题但针对问题没有设计合理、可行、高效的应急预案得3分； 不能够全面梳理出问题得1分。基本未提供得0分。 | 5分 |
| 9 | 服务承诺 | 供应商针对项目要求提供服务承诺： 承诺内容全面、具体得3分； 承诺内容不全面或不够具体得2分； 承诺内容不全面且不够具体得1分； 基本未提供得0分。 | 3分 |

说明：

1、评审价：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的最终报价给予10%的扣除作为评审价；其它形式下，供应商的最终报价即为其评审价。小型和微型企业须填写本须知第29.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须填写本须知第29.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、残疾人福利性单位参与磋商视同小型、微型企业，须填写本须知第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

4、本项目没有货物采购，不涉及政府采购节能产品和环境标志产品。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	是否需要提交履约保证金见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

29.1	成交供应商在领取成交通知书时应向北京国际工程咨询有限公司交纳成交服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）格式见第五章的附件10。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

第三章  合同条款

合同编号：

项目委托协议书

项目名称：

项目委托方（甲方）：北京市知识产权局

项目承担方（乙方）：

委托时间:

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |  |  |  |
| 甲 方 | 单位名称 |  |  |  |  | （单位公章） 年 月 日 |
|  | 负责人（签章） |  |  | 职务 |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 手机 |  |  |  |
|  | 地址及邮编 |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 乙 方 | 单位名称 |  |  |  |  | （单位公章） 年 月 日 |
|  | 负责人（手签） |  | 职务 |  |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 地址及邮编 |  |  |  |  |  |
|  | 电话及传真 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
|  | 开户名 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |

为深入开展重大战略问题研究，提高项目研究水平，甲方委托乙方进行*                   工作（以下简称“项目”或“本项目”）。甲、乙双方经过认真协商，就下列条款达成一致，并承诺予以严格遵守。

# 一、项目期限

本项目研究工作的委托期限为    年  月  日至    年  月  日。

# 二、主要研究内容及合作模式

## （一）项目研究内容：

## （二）合作模式

甲方提出项目要求、研究方向、研究进度，进行项目协调，参加项目讨论，提供项目经费；乙方根据甲方要求完成项目工作，提交项目报告。

## （三）工作成果

乙方应向甲方提交以下工作成果：

# 三、项目进度安排及要求

## （一）进度安排

1.乙方应于    年  月  日前向甲方报送项目课题报告/工作方案。甲方可就乙方提供的课题开题报告/工作方案组织专家小组评审，提出修改意见。乙方应按照甲方要求及时调整和修改。经甲方审定后，乙方在甲方的指导下开展后续研究。

2.乙方应于    年  月  日底前向甲方提交项目初步成果。甲方有权组织专家小组对初稿进行讨论，如需修改，向乙方提出具体修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成项目报告修改。

3.乙方根据甲方的意见对项目报告进行修改后定稿，并于    年  月  日前向甲方提交项目研究工作成果的印制件【】份及电子文本【】份。对包含大量实地调研或问卷调研的项目，乙方应向甲方提供相应的原始调研资料。乙方应同时向甲方提供上述材料的电子文件。

## （二）具体要求

乙方指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性研究工作，以项目研究报告参加甲方组织的考核验收。

验收标准主要包括：是否按照本协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果报告，研究成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，项目内容符合本协议及甲方要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

项目成果须通过甲方审核。具体考核内容如下：

（1）与本合同第二条第一款中规定的项目内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处；

（3）结合理论与实证分析，提出可操作性的建议；

（4）论点鲜明，论证充分，结构合理，逻辑严密，资料翔实，行文流畅，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

（6）乙方对最终成果应以纸质材料并附电子数据的形式向甲方提供。

# 四、费用给付

## （一）项目经费

本项目研究经费为人民币（大写）       元整（人民币小写       元整）。

除了本协议约定的项目经费，甲方无义务向乙方支付其他任何费用。乙方因受托本项目而支出的一切费用，包括但不限于劳务费、专家费、食宿费、交通费、税费等，均应由乙方自行承担。

## （二）付款方式

共分【贰】次支付：

1.甲方于本协议生效之日起【】个工作日内向乙方支付项目经费人民币（大写）      元整（人民币（小写）：     元）；

2.甲方于本项目验收合格之日起【】个工作日内向乙方支付项目经费人民币（大写）      元整（人民币（小写）：     元）。

## （三）发票

乙方应根据约定的付款方式向甲方提供等额有效的发票，如因乙方原因怠于提供发票或发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款，直至乙方提供相应发票，且甲方不承担任何违约责任。

## （四）经费使用要求

乙方应加强对项目经费的财务管理，实行专款专用，保证项目经费用于本项目。乙方及项目人员不得擅自截留、挪用。

各项经费列表（可根据实际修改）：

1.数据加工及分析费：元

2.调研访谈费：元

3.专家咨询费：元

4.资料收集费：元

5.资料翻译费：元

6.报告撰写费用：元

7.编辑、校对、审稿及印刷费：元

合计：人民币    元

# 五、双方权利和义务

双方均应共同遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》及《国家科技重大专项管理暂行规定》等法律和规定，严格遵守并认真履行本协议的各项条款，以及科研诚信的有关规定。

## （一）甲方的权利义务

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定的内容并在本协议约定的期间内提交本项目开题报告/工作方案及项目成果。

2.若乙方提交的项目成果不符合甲方及本协议要求，甲方有权要求乙方进行修改，直至符合甲方及本协议要求。

3.甲方有权监督、检查合同履行情况。合同履行期间，甲方根据需要对乙方履行本协议的情况进行检查、监督。乙方完成项目委托任务后，由甲方负责对项目评审验收。

4.甲方有权根据乙方项目计划进度完成情况决定是否拨付后续经费。

5.甲方应按照本协议的约定按时向乙方支付费用。

6.甲方享有对项目配套资金检查的权利。

## （二）乙方的权利义务

1.乙方应为项目实施提供条件支撑和管理服务。按开题报告/工作方案指定专人负责本项目的工作，并编制项目经费预算、决算，严格执行批准的预算。如因故需要变更项目主要工作人员，乙方必须向甲方提交书面申请，并经甲方书面同意后方可变更。否则，乙方应按照项目经费总额的【】%支付违约金。

2.在本协议执行过程中，甲方有权对项目工作的内容作出合理调整，乙方有义务予以积极配合。同时，乙方应严格履行合同义务，保证按时完成项目任务。乙方应严格履行合同义务，按合同要求完成项目委托任务。在研究活动中，严格遵守科研诚信有关规定，不弄虚作假。

3.乙方使用经费应严格按照项目经费预算及本协议约定的支出范围执行，保证专款专用，杜绝弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等行为。

4.乙方开展的一切与项目有关的活动如涉及科研伦理问题，应确保有关研究人员遵守相关法律法规。乙方如因执行本项目而导致人员生命、健康、财产等受到侵害或使环境受到损害，乙方应负全部责任。

5.乙方不得擅自将本项目转委托给他人，乙方无转委托权，不得将本协议合同项下主要义务全部或部分转让给他人履行。

6.乙方应积极完成本项目成果，确保完成质量，且不得无故拖延。

# 六、知识产权条款

（一）乙方向甲方提交的项目报告、项目成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归甲方单独所有。甲方有权行使该项目工作所产生的著作权、商标权和专利权等知识产权的完整权利，任何其他方无权干预。未经甲方书面同意，任何其他方不得自行使用上述知识产权。

未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自转让、处分本研究项目成果。

（二）乙方在本项目评审结束前，不得发表本项目成果。乙方公开发表本项目的研究成果，事先须经甲方书面同意，并且必须注明该成果为甲方所有。

如乙方未经甲方同意公开发表或使用本项目成果，甲方将依法追究乙方的责任，要求乙方承担项目总经费的【】％的违约金。

（三）乙方保证所提交的研究成果没有侵害任何第三方的知识产权等相关权利。

# 七、保密条款

本协议双方应对本项目相关信息及履行本协议过程中接收或知悉的其他方的所有保密信息（包括但不限于内部资料、数据、商业秘密等）予以严格保密；非经法律法规授权的部门依据相关法律法规的权限及程序调取或要求或征得信息披露方事先书面同意，不得向任何无关第三方宣传、透露或扩散，亦不得促使或允许他人披露上述保密信息，不得将保密信息用于本协议业务之外的其他用途；并应就保密责任对其工作人员或代理人、分支机构、关联方等的行为负责。

本保密期限为长期，直至保密信息经正当程序而成为公开信息为止；本保密条款为独立条款，不因本协议的变更、解除、终止而失效。

# 八、违约责任

## （一）甲方应承担的违约责任

在乙方按规定履约且项目经甲方审核通过的前提下，甲方未按约定向乙方支付项目经费时，甲方应承担逾期付款违约金。每逾期一日，违约金按到期未付金额的千分之一计算。逾期30日的，乙方可终止本协议。

## （二）乙方应承担的违约责任

1.乙方未按本协议规定的期限提交工作成果或所提交的工作成果不符合合同或甲方要求，最终导致本项目未在规定的期限内完成结题的，乙方除有义务继续履行服务直至经甲方确认合格外，还应向甲方支付违约金，每逾期一日，违约金按已收取项目经费总额的千分之一计算。乙方逾期30日仍未提交工作成果的，甲方有权无条件解除合同，自乙方收到甲方向其发出的书面解除通知时，该合同即告解除。合同终止后，甲方无需支付合同余款，甲方已付费用超过乙方实际工作量所对应的应付费用时，超过部分乙方应予全部返还，造成甲方其他经济损失的，乙方应予赔偿。

2.乙方无正当原因未履行本协议时，甲方有权解除本协议，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

3.乙方未经甲方批准，擅自实施或者转让项目成果或转让本协议项下的权利义务的，应当向甲方支付相当于本协议约定的项目总经费的【】%的违约金，并将实施或转让项目所得收益全部上交甲方。

4.乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合本协议约定的，甲方有权减拨或停拨后续项目经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止本协议，同时要求乙方向甲方支付相当于本协议约定的项目总经费的【】%的违约金并返还已拨付的经费。

5.乙方提供的项目成果如存在违反相关法律法规、规范性文件或侵犯任何第三方的知识产权、人身权等权利的，则甲方有权解除本协议，乙方应向甲方支付本协议约定的项目总经费的【】%的违约金并返还已拨付的经费。因此发生的一切纠纷由乙方自行解决和处理，甲方不承担任何责任，如甲方因此遭受经济损失的，则乙方还应赔偿甲方因此遭受的经济损失。

6.由于甲方协作原因造成乙方完成项目时间延误，并经甲方确认的，乙方不承担违约责任；甲方付款延期，本合同按延期时间顺延，甲乙双方不承担违约责任。

（三）除本协议另有约定外，任何一方违反本协议约定的，守约方可就违约事项书面通知违约方要求违约方纠正。如违约方在收到守约方发出的纠正违约通知后的【】日内仍不纠正，或虽已纠正但仍未获得守约方满意的，则构成根本违约，守约方据此可以向违约方发出书面通知单方面终止本协议。

# 九、不可抗力

因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争或任何其它类似事件等在合同签订、履行期间内发生的不能合理控制、不可预见、无法避免的事件）以及政策调整的原因妨碍、影响或延误任何一方履行合同全部或部分义务，均依法享有违约责任豁免。

出现不可抗力事件时，发生不可抗力的一方应于【】日内及时、充分地向其他方以书面形式发通知，并告知该类事件对本协议可能产生的影响，并积极采取措施，尽力避免损失的扩大，还应当在合理期限内提供相关证明。

由于不可抗力事件致使合同的不能履行或延迟履行，则本协议各方于彼此间不承担任何违约责任。因迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 十、其他约定

（一）本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。如双方就本协议内容或其履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商进行解决；协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或诉讼期间，甲乙双方对于本协议无争议的条款仍应继续履行。

（二）各方的详细通信地址均记载在合同中，各方任何对于本协议的履行、终止、解除或其他出于合同履行的需要而必须发送的通知均以该地址为准，如因地址欠详、不实或收件方拒收，由此导致的责任由收件方全部承担，且被退回的信件可以作为信件内含的通知已经送达给对方的证据。

一方变更通讯地址，应自变更之日起【】日内，以书面形式通知其他方；否则，由地址变更方承担由此而引起的相关责任。

（三）本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。任何一方一次行使或部分行使本协议项下任何权利或其他补救不应影响其再次行使该项权利或补救或任何其他权利和补救。

如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。

（四）本协议经甲乙双方负责人、法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（含骑缝章）后生效。

（五）本协议一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

# 第四章　合同格式

（合同格式详见“第三章 合同条款”）

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告（邀请）(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起  90 个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2.1    首次响应报价表

## （01包-06包）

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 首次响应总报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 1.01-06包供应商填写此表。

2.此表中，供应商的首次响应总报价应和附件3.1中的该包总价相一致。

## 附件2.2    首次响应报价表

## （07包）

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 服务内容 | 首次响应总报价 （报价分为两部分） | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 《知识产权前沿》编写 |  |  |  |
|  | 《知识产权法律法规政策动态》编写 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 1. 07包供应商填写此表，报价分为“《知识产权前沿》编写”、“《知识产权法律法规政策动态》编写”两部分。

2. 此表中，供应商的首次响应总报价应和附件3.2中的该包总价相一致。

3. 本包供应商提交的最终报价中“《知识产权前沿》编写”部分的报价不得超过17.31万元、“《知识产权法律法规政策动态》编写”部分的报价不得超过5.88万元，否则视为无效响应。

## 附件3.1    首次响应分项报价表

（01包-06包）

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

供应商(盖章):	                  	                                     供应商授权代表签字

日   期：

注: 1. 01-06包供应商填写此表

2. 如果不提供分项报价将视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

## 附件3.2    首次响应分项报价表

（07包）

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________

| 名称 | 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《知识产权前沿》编写 |  |  |  |  |
| 《知识产权法律法规政策动态》编写 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

供应商(盖章):	                  	                                     供应商授权代表签字

日   期：

注: 1. 07包供应商填写此表，分项报价分为“《知识产权前沿》编写”、“《知识产权法律法规政策动态》编写”两部分。如果不提供分项报价将视为无效响应。上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

2. 本包供应商提交的最终报价中“《知识产权前沿》编写”部分的报价不得超过17.31万元、“《知识产权法律法规政策动态》编写”部分的报价不得超过5.88万元，否则视为无效响应。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位参与磋商提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构参与磋商提供执业许可证、自然人参与磋商提供身份证）复印件加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件5-3   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位2018或2019年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供2018或2019年度财务审计报告（或成立一年内的公司无法提供验资证明），则需提供在首次响应文件提交截止日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-6 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注1：如果磋商文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料，否则无需在此提供相关材料。

注2：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件6   法定代表人授权书(格式)

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字（盖章）的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字（盖章）生效,特此声明。

法定代表人签字（或盖章）_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 附件8   同类项目业绩

## 【对类似项目业绩进行列表描述，包括但不限于项目名称、合同签订时间、项目内容概要、委托方联系方式等，须附合同复印件（至少包括合同首页、采购内容页以及双方盖章页）】

## 附件9  技术响应文件

供应商名称:____（盖章）___采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第六章的项目需求，提供详细技术响应文件）

## 附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如小微企业（监狱企业）提交的“小型微型企业声明函”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

小型微型企业声明函格式

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司郑重声明如下：”）

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司为监狱企业”）。

2.本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本公司的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

# 第六章  项目需求

第一部分：项目一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京市知识产权综合立法起草 | 1项 | 34.6万元 |
| 02 | 北京市知识产权政策体系建设情况研究 | 1项 | 17.4万元 |
| 03 | 大数据知识产权保护与立法研究 | 1项 | 15万元 |
| 04 | 知识产权行政禁令等知识产权保护制度设置研究 | 1项 | 17万元 |
| 05 | 《北京市“十三五”时期知识产权（专利）事业发展规划》实施评估 | 1项 | 9.5万元 |
| 06 | 《北京市“十四五”时期知识产权事业发展规划》起草 | 1项 | 21.1万元 |
| 07 | 《知识产权前沿》编写 | 1项 | 17.31万元 |
|  | 《知识产权法律法规政策动态》编写 | 1项 | 5.88万元 |
| 合 计 |  |  | 137.79万元 |
| 注：1、供应商的最终报价不得超出分包预算金额，否则视为无效响应。 2、07包供应商提交的最终报价中“《知识产权前沿》编写”部分的报价不得超过17.31万元、“《知识产权法律法规政策动态》编写”部分的报价不得超过5.88万元，否则视为无效响应 |  |  |  |

第二部分：项目需求

- 01包：北京市知识产权综合立法起草

目前，制定《北京市知识产权保护和促进条例》相关工作已列入《市政府2020年立法工作计划》“适时提出项目”、北京市人大常委会2020年立法工作计划法规预案研究项目。

一、工作内容

在前期知识产权研究的基础上，开展调研，进行论证，形成《北京市知识产权保护和促进条例》（暂定名）立项论证报告和建议稿，并广泛征求各方意见修改完善。具体内容包括:

一是根据前期研究成果，对专利、商标、版权、地理标志等各类知识产权进行综合立法的必要性、可行性、重要内容进一步调研论证，形成论证报告；二是按照一定结构框架、体例要求起草条例建议稿（附起草说明），应用一定立法技术，使法条逻辑清晰，表达准确，有利执行，尽可能实现立法目的；三是按照重大行政决策相关程序，协助我局形成条例送审稿；四是根据需要，协助我局配合政府立法工作管理部门推进政府阶段的立项、审查等工作；五是根据需要，协助我局配合推进市人大立项、审议程序；六是根据采购人需求及工作实际开展本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果包括：

1. 《北京市知识产权保护和促进条例》（暂定名）立项论证报告；

2. 《北京市知识产权保护和促进条例》起草相关法律法规政策汇编；

3. 《北京市知识产权保护和促进条例》（暂定名）建议稿及起草说明；

4. 项目相关的实地调研记录或问卷调研资料等原始资料。

项目成果形式、数量：

1. 每项成果word和pdf格式电子文件各1份

2. 每项成果书面文稿各10份（相关原始资料除外，以最终需求数量为准）。

三、工作周期

1. 成交人应根据项目要求及资料情况，于2020年5月25日前形成项目工作方案（包括但不限于论证思路、提纲、项目组成员名单及具体研究进度安排等）；

2. 成交人应根据项目工作方案开展调研、论证，于2020年9月10日前提交项目初步成果（含论证报告、法律法规政策汇编和条例建议初稿）。

3. 成交人应根据采购人对初步成果的意见修改完善项目成果，于2020年10月10日前提交终期成果。

4. 2020年年底前，根据评审或报审后的意见进行修改，形成最终成果。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在项目执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

验收标准主要包括：是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，研究成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，项目内容符合协议及采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准；

（3）结合理论与实证分析，提出符合地方立法要求的条例建议；

（4）论证报告论点鲜明、论证充分、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论，条例建议稿结构合理，逻辑严密，行文流畅；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

五、其他要求

1. 成交人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，提交阶段性成果，并每两周进行项目进展汇报，当本项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的项目工作方案组织专家小组评审，提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 采购人有权组织专家小组对项目初稿进行讨论，如需修改，向成交人提出具体修改意见，成交人应按照采购人要求及时完成项目报告及条例文本修改。

5. 项目方案、初步成果、验收评审所需专家费及相关费用由成交人支付，每次评审专家5-7名，专家费标准一般不超过800元/人次。

6. 成交人向采购人提交的项目成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的研究成果。

7. 成交人在本项目实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

8. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在立法研究、知识产权行业研究和区域经济社会发展相关研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有研究成果，详细编制工作方案，制定可行的研究思路，要求经济、可靠、高效。

- 02包：北京市知识产权政策体系建设情况研究

本轮机构改革后，采购人需对我市各职责部门已出台的知识产权政策文件进行系统梳理，研究下一步完善政策体系的工作思路。

一、工作内容

本轮机构改革，专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策由知识产权局负责。本项目需对原专利、商标、原产地地理标志等知识产权已出台的政策文件进行系统梳理，研究下一步完善知识产权政策体系的工作思路。具体内容包括:

一是搜集相关文献，系统梳理专利、商标、原产地地理标志等知识产权在创造、运用、保护、管理和服务等方面的政策，进行政策汇编。二是对比国内外相关政策文件进行分析论证，结合我市知识产权事业发展情况，提出进一步完善我市知识产权政策体系的建议。三是根据采购人需求及工作实际开展本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果包括：

1. 《北京市知识产权政策文件汇编》；

2. 《北京市知识产权政策体系建设情况研究》报告；

3. 项目相关的实地调研记录或问卷调研资料（如有）等原始资料。

项目成果形式、数量：word和pdf格式电子文件各1份，书面文稿各10份（相关原始资料除外，以最终需求数量为准）。

三、工作周期

1. 成交人应根据项目要求及资料情况，于2020年6月5日前形成项目开题报告（包含但不限于课题研究方案、文献综述、提纲、课题组成员名单及具体研究进度安排等）；

2. 成交人应根据课题研究方案开展实地调研、座谈研讨、专家论证等，于2020年8月31日前提交项目中期成果。

3. 成交人应根据采购人对中期成果的意见修改完善项目报告和文本，于2020年10月10日前提交终期成果。

4. 2020年10月31日前，根据评审后的意见，进行最终修改，形成最终成果。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在课题执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

验收标准主要包括：是否按照协议要求完成课题主要工作内容并形成项目成果，研究成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，项目内容符合协议及采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准；

（3）结合理论与实证分析，提出具有可操作性的完善政策体系的建议；

（4）论证报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

五、其他要求

1. 成交人指定的课题负责人及课题组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，提交阶段性成果，并每1个月进行项目进展汇报，当本课题项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的课题开题报告组织专家小组评审，提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 采购人有权组织专家小组对项目中期报告进行讨论，如需修改，向成交人提出具体修改意见，成交人应按照采购人要求及时完成课题报告修改。

5. 课题开题、中期、验收所需专家费及相关费用由成交人支付，每次评审专家5-7名，专家费标准一般不超过800元/人次。

6. 成交人向采购人提交的课题成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的研究成果。

7. 成交人在本项目实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

8. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在知识产权政策研究、知识产权行业研究和区域经济社会发展相关研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有研究成果，详细编制工作方案，制定可行的研究思路，要求经济、可靠、高效。

- 03包：大数据知识产权保护与立法研究

互联网、电子商务、大数据领域知识产权保护与传统知识产权存在较大差异，为支撑本市知识产权综合立法，需就相关问题开展专题研究。

一、工作内容

本项目将对互联网、电子商务、大数据领域的知识产权立法保护的可行性以及地方法规制度设置的具体内容进行研究论证。具体内容包括:

一是厘清当前我国及本市互联网、电子商务、大数据知识产权保护中存在的具体问题；二是梳理研究国内外对于互联网、电子商务、大数据领域知识产权进行保护的法律法规及政策做法，探索研究互联网、电子商务、大数据等国际数字产品专利、版权、商业秘密等的保护规则；三是研究在目前的法律框架内，将互联网、电子商务、大数据领域相关数据纳入知识产权客体的条件；四是研究如何通过地方立法及政策设计完善对互联网、电子商务、大数据的知识产权保护，提出地方立法和政策建议；五是根据采购人需求和实际情况开展本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果包括：

1. 《大数据知识产权保护与立法研究》报告；

2. 《大数据知识产权保护相关法律政策文件汇编》；

3. 项目相关的实地调研记录或问卷调研资料（如有）等原始资料。

项目成果形式、数量：

1. 每项成果word和pdf格式电子文件各1份；

2. 每项成果书面文稿各10份（相关原始资料除外，以最终需求数量为准）。

三、工作周期

1. 成交人应根据项目要求及资料情况，于2020年6月5日前形成项目开题报告（包括但不限于课题研究方案、文献综述、提纲、课题组成员名单及具体研究进度安排等）；

2. 成交人应根据课题方案开展实地调研、座谈研讨、专家论证等，于2020年8月31日前提交项目中期成果。

3. 成交人应根据采购人对中期成果的意见修改完善项目报告和文本，于2020年10月10日前提交终期成果。

4. 2020年10月31日前，根据评审后的意见，进行最终修改，形成最终成果。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在课题执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

验收标准主要包括：是否按照协议要求完成课题主要工作内容并形成项目成果，研究成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，项目内容符合协议及采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准；

（3）结合理论与实证分析，提出具有针对性且合理的立法及政策建议；

（4）论证报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

五、其他要求

1. 成交人指定的课题负责人及课题组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，提交阶段性成果，并每1个月进行项目进展汇报，当本课题项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的课题开题报告组织专家小组评审，提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 采购人有权组织专家小组对项目中期成果进行讨论，如需修改，向成交人提出具体修改意见，成交人应按照采购人要求及时完成课题报告修改。

5. 课题开题、中期、验收所需专家费及相关费用由成交人支付，每次评审专家5-7名，专家费标准一般不超过800元/人次。

6. 成交人向采购人提交的课题成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的研究成果。

7. 成交人在本项目实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

8. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在知识产权法律研究、知识产权行业研究以及互联网、电子商务、大数据领域相关研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有研究成果，详细编制工作方案，制定可行的研究思路，要求经济、可靠、高效。

- 04包：知识产权行政禁令等知识产权保护制度设置研究

为完善知识产权保护制度体系，强化知识产权保护执行力度，支撑本市专利、商标、版权、地理标志等各类知识产权进行综合立法，需就知识产权保护制度设置开展专题研究。

一、工作内容

开展知识产权行政禁令等知识产权保护制度设置研究。具体内容包括:

一梳理国内外知识产权禁令制度设置基本情况，研究在地方知识产权领域立法中设置行政禁令制度的必要性、可行性提出立法建议。

二是梳理研究国内外知识产权证据制度设置，研究通过地方立法在一定范围内引进证据开示、证据调取制度的可行性和制度设置，研究提出在地方立法之中加强行政与司法机关主动调取知识产权侵权证据及规制妨碍行政与司法机关调取知识产权证据的立法或政策建议。

三是其他知识产权保护制度设置建议。

四是采购人提出的本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果包括：

1. 《知识产权行政禁令等知识产权保护制度设置研究》报告；

2. 《知识产权行政禁令等知识产权保护相关法规政策汇编》；

3. 项目相关的实地调研记录或问卷调研资料（如有）等原始资料。

项目成果形式、数量：

1.	每项成果word和pdf格式电子文件各1份；

2.	每项成果书面文稿各10份（相关原始资料除外，以最终需求数量为准）。

三、工作周期

1. 成交人应根据项目要求及资料情况，于2020年6月5日前形成项目开题报告（包括但不限于课题研究方案、文献综述、提纲、课题组成员名单及具体研究进度安排等）；

2. 成交人应根据课题方案开展实地调研、座谈研讨、专家论证等，于2020年8月31日前提交项目中期成果。

3. 成交人应根据采购人对中期成果的意见修改完善项目报告和文本，于2020年10月10日前提交终期成果。

4. 2020年10月31日前，根据评审后的意见，进行最终修改，形成最终成果。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在课题执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

验收标准主要包括：是否按照协议要求完成课题主要工作内容并形成项目成果，研究成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，项目内容符合协议及采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准；

（3）结合理论与实证分析，提出具有针对性且合理的立法及政策建议；

（4）论证报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

五、其他要求

1. 成交人指定的课题负责人及课题组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，提交阶段性成果，并每1个月进行项目进展汇报，当本课题项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的课题开题报告组织专家小组评审，提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 采购人有权组织专家小组对项目中期成果进行讨论，如需修改，向成交人提出具体修改意见，成交人应按照采购人要求及时完成课题报告修改。

5. 课题开题、中期、验收所需专家费及相关费用由成交人支付，每次评审专家5-7名，专家费标准一般不超过800元/人次。

6. 成交人向采购人提交的课题成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的研究成果。

7. 成交人在本项目实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

8. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在法律研究、行政执法研究和知识产权政策研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有研究成果，详细编制工作方案，制定可行的研究思路，要求经济、可靠、高效。

- 05包：《北京市“十三五”时期知识产权（专利）事业发展规划》实施评估

2020年是“十三五”收官之年，需根据全市统一安排对《北京市“十三五”时期知识产权(专利)事业发展规划》实施情况进行评估。

一、工作内容

本项目拟评估“十三五”时期各项知识产权（专利）工作落实及目标实现情况。具体内容包括:

一是根据我市“十三五”规划评估要求，对照《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中涉及专利相关部分和《北京市“十三五”时期知识产权（专利）事业发展规划》发布稿，分析六大主要任务、六大工作体系和四大保障措施等的落实情况，评估北京市“十三五”时期知识产权工作的战略目标实现情况。

二是根据规划目标的实现情况、重点任务的落实情况，深入分析当前北京市知识产权事业发展的突出矛盾问题，提出十四五时期重点问题、任务及重点工作建议。

三是采购人提出的本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果包括：

1. 《北京市“十三五”时期知识产权(专利)事业发展规划》实施情况评估报告；

2. 项目相关的实地调研记录或问卷调研资料（如有）等原始资料。

项目成果形式、数量：

1.	word和pdf格式电子文件各1份；

2.	书面文稿各10份（相关原始资料除外，以最终需求数量为准）。

三、工作周期

1. 成交人应根据项目要求及资料情况，于2020年5月25日前形成项目工作方案（包括但不限于评估重点、评估报告框架评估方法项目组成员名单及具体研究进度安排等）；

2. 成交人应根据项目工作方案开展资料整理、实地调研、座谈研讨、专家论证等，于2020年7月10日底前形成评估报告初稿。

3. 成交人应于2020年8月中旬前根据采购人及专家意见修改后形成专项规划评估报告。

4. 年底前按我市规划评估要求形成评估报告报审稿。

5. 成交人应根据采购人对各阶段成果的意见修改完善项目报告。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在项目执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

验收标准主要包括：是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，评估是否紧扣规划文本，符合我市规划评估相关要求，具有全面性、系统性和深入性，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利，规划文本内容符合协议及采购人要求。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致；

（2）全面客观开展评估评价；

（3）结合理论与实证分析，提出具有针对性的工作建议；

（4）报告结构合理、内容充分、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、评估结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

五、其他要求

1. 成交人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，提交阶段性成果，并每两周进行项目进展汇报，当本项目项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的项目工作方案组织专家小组评审，提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 采购人有权组织专家小组对项目初稿进行讨论，如需修改，向成交人提出具体修改意见，成交人应按照采购人要求及时完成项目文稿修改。

5. 项目方案、初稿、验收评审所需专家费及相关费用由成交人支付，每次评审专家5-7名，专家费标准一般不超过800元/人次。

6. 成交人向采购人提交的项目成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的研究成果。

7. 成交人在本项目实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

8. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在规划研究评估、知识产权行业研究和区域经济社会发展情况研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有研究成果，详细编制工作方案，制定可行的研究思路，要求经济、可靠、高效。

- 06包：《北京市“十四五”时期知识产权事业发展规划》起草

根据市发展和改革委《关于印发北京市“十四五”规划编制工作方案的通知》，采购人做为牵头部门，编制《北京市“十四五”时期知识产权事业发展规划》。

一、工作内容

本项目将结合当前知识产权事业发展现状，开展北京市“十四五”时期知识产权专项规划起草，支撑北京市按计划形成规划相关文稿。具体内容包括:

一是研究北京市“十四五”时期专利、商标、版权、地理标志等各类知识产权事业发展所涉及重点领域的基本思路、重大项目、重大政策、重大改革举措等，形成重大问题论证报告；

二是起草《北京市“十四五”时期知识产权专项规划》建议稿；

三是协助采购人依次形成专项规划要点稿、相关报审稿、征求意见稿，协助做好与市级规划纲要、国家专项规划、区级规划纲要以及区级专项规划之间的对接；

四是采购人提出的本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果包括：

1. 《北京市“十四五”时期知识产权专项规划》重大问题论证报告；

2. 《北京市“十四五”时期知识产权专项规划》建议稿及相关文稿；

3. 项目相关的实地调研记录或问卷调研资料（如有）等原始资料。

项目成果形式、数量：

1.	每项成果word和pdf格式电子文件各1份；

2.	每项成果书面文稿各10份（相关原始资料除外，以最终需求数量为准）。

三、工作周期

1. 成交人应根据项目要求及资料情况，于2020年5月25日前形成项目工作方案（包括但不限于规划重大问题要点、项目组成员名单及具体研究进度安排等）；

2. 成交人应根据项目工作方案开展资料整理、实地调研、座谈研讨、专家论证等，于2020年6月20日前形成重大项目清单和重大政策、重大改革举措清单。

3. 成交人应于2020年7月底前形成专项规划论证报告和建议稿初稿，协助采购人形成征求意见稿征求相关部门意见。

4. 成交人应协助采购人于2020年9月底前形成专项规划送审稿稿。

5. 成交人应根据采购人对各阶段成果的意见修改完善项目报告和文本。

6. 2020年10月31日前，根据送审后的意见，进行最终修改，形成最终成果。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在项目执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

验收标准主要包括：是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，重大问题研究成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利，规划文本内容符合协议及采购人要求。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准；

（3）结合理论与实证分析，提出符合本市专项规划编制要求的规划建议；

（4）论证报告论点鲜明、论证充分、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论，规划文稿结构合理、行文流畅、逻辑严密；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

五、其他要求

1. 成交人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，提交阶段性成果，并每两周进行项目进展汇报，当本项目项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的项目工作方案组织专家小组评审，提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 采购人有权组织专家小组对项目初稿进行讨论，如需修改，向成交人提出具体修改意见，成交人应按照采购人要求及时完成项目报告修改。

5. 项目方案、初稿、验收评审所需专家费及相关费用由成交人支付，每次评审专家5-7名，专家费标准一般不超过800元/人次。

6. 成交人向采购人提交的项目成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的研究成果。

7. 成交人在本项目实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

8. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在规划研究编制、知识产权行业研究和区域经济社会发展情况研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有研究成果，详细编制工作方案，制定可行的研究思路，要求经济、可靠、高效。

- 07包：《知识产权前沿》、《知识产权法律法规政策动态》编写

- （一）、《知识产权前沿》编写

《知识产权前沿》是以“前沿性、国际性、参考性”为特色的内部刊物，从2006年发刊以来，为开展本市知识产权工作提供了丰富的政策信息和数据参考。

一、工作内容

本项目需要于2020年，定期编制刊物，延续良好的办刊基础，具体内容包括:

根据每期主题，进行素材的检索和稿件整理，包括论文、评论、案例评析等，经我局审核按期完成选题、研究、编辑、排版、校对、制作，并按照要求分别寄送到指定的单位。

完成采购人根据实际需要提出的本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果为： 《知识产权前沿》刊物不少于12期；

项目成果形式、数量：

1.	每期刊物pdf格式电子文件；

2.	每期纸质刊物50份和电子刊物光盘200张（以最终需求数量为准）。

注：供应商需在技术响应文件中注明拟定项目成果的字数合计（不计空格与标点符号）。

三、工作周期

1. 成交人应在每期出刊前10天将校对合格的电子版交采购人审核；

2. 成交人应在每期出刊前5天提供纸质印刷的样书和光盘样碟交采购人审核；

说明：以上时间不包含等待审核等不确定的时间安排。在项目执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

项目成果须通过采购人依相关程序进行的审核。验收标准主要包括：是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致,文本内容符合采购人要求；

（2）刊发文章具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处；

（3）语言清晰，结构合理，资料翔实，行文流畅，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（4）刊物印制清晰，排版美观，装订牢固；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

五、其他要求

1. 成交人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，定期提交各期刊物，当本项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的项目工作方案提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 成交人向采购人提交的项目成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的成果。

5. 成交人在本项目实施过程中如果发生重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

6. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在知识产权前沿问题研究、知识产权刊物编辑和区域知识产权政策研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有工作成果，详细编制工作方案，制定可行的工作思路，要求经济、可靠、高效。

（二）、《知识产权法律法规政策动态》编写

为跟踪国内外最新出台的知识产权相关政策法规和最新发生的知识产权新闻信息，为领导和有关部门决策提供现实依据，将定期编印《知识产权法律法规政策动态》。

一、工作内容

本项目需将定期编辑《知识产权法律法规政策动态》做为内部刊物，跟踪国内外最新出台的知识产权相关政策法规和最新发生的知识产权新闻信息，对相关政策法规和新闻信息进行解读，为领导和有关部门决策提供现实依据。具体工作包括:

收集、整理和编辑相关信息，经排版、校对及制作，于2020年定期编制《知识产权法律法规政策动态》刊物，并按照要求分别寄送到指定的单位。内容包含：中央、省级及其他层面政府和知识产权部门新出台的与知识产权相关的法律、法规、规章、政策的全文及政策解读，最新发生的知识产权新闻信息。完成采购人根据实际需要提出的本项目相关的其他工作。

二、成果要求

项目成果为：《知识产权法律法规政策动态》刊物；

项目成果形式、数量：

每期刊物电子文件包括word和pdf格式；

每期刊物纸质刊物10份和电子刊物光盘200张（以最终需求数量为准）。

注：供应商需在技术响应文件中注明拟定项目成果的字数合计（不计空格与标点符号）。

三、工作周期

1. 成交人应在每期出刊前一周周五前完成选编、排版、校对后将刊物电子版交采购人审核；

2. 成交人应在每期出刊周周五前完成纸质刊物和光盘制作；

说明：以上时间不包含等待审核等不确定的时间安排。在项目执行过程中，可根据采购人的需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

四、项目验收

项目成果须通过采购人依相关程序进行的审核。验收标准主要包括：是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致，文本内容符合采购人要求；

（2）选编的政策文件要素齐全、文字规范，政策解读权威、准确，如实反映新闻信息情况；

（3）语言清晰，结构合理，资料翔实，行文流畅，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（4）刊物印制清晰，排版美观，装订牢固；

（5）引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权以及其他合法权利，不得违反任何法律法规及规范性文件。

五、其他要求

1. 成交人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

2. 成交人应按规定的进度完成本项目，定期提交各期刊物，当本项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

3. 采购人可就成交人提供的项目工作方案提出修改意见。成交人应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，成交人在采购人的指导下开展后续研究。

4. 成交人向采购人提交的项目成果（包括中间过程成果及最终成果）的知识产权归采购人单独所有。未经采购人书面同意，任何其他方不得擅自使用、转让、处分上述知识产权。成交人未事先征得采购人书面同意，不得发表本项目的成果。

5. 成交人在本项目实施过程中如果发生重大事情，应及时向采购人报告，与本项目有关的一切问题最终均由采购人决定；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，成交人应当及时向采购人提交书面报告，经采购人确定处理意见后执行。

6. 采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

六、供应商能力

为保证项目高效率、高质量完成，取得切实可行的项目成果，在磋商评审时将充分考虑供应商在知识产权前沿问题研究、知识产权刊物编辑和区域知识产权政策研究的实际经验和承担项目的能力。

七、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有工作成果，详细编制工作方案，制定可行的工作思路，要求经济、可靠、高效。

- 注：07包供应商提交的最终报价中“《知识产权前沿》编写”部分的报价不得超过17.31万元、“《知识产权法律法规政策动态》编写”部分的报价不得超过5.88万元，否则视为无效响应